**Приложение 2**

Приложение к приказу

от 01.07.2019 г. № 59

**График**

**проведения оценки профрисков в ИФП СО РАН**

(наименование организации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этапы** | **Сроки (даты, периоды)** | **Исполнители** |
| 1. | Начало проведения работ по оценке профрисков | 08.07.2019 г. | ВР, СОТ |
| 2. | Подготовка приказа о создании комиссии и графика проведения оценки проф рисков | 15.07.2019 г. | ВР, СОТ |
| 3. | Подготовка и утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться оценка профессиональных рисков | 15.08.2019 г. | ПР, РСП |
| 4. | Идентификация опасностей рабочих мест структурных подразделений | 15.10.2019 г. | ПР, РСП |
| 5. | Разработка реестра опасностей на каждое рабочее место (или карты оценки рисков) | 15.11.2019 г. | ПР, РСП |
| 6. | Составление Плана мероприятий по корректировке рисков | 13.12.2019 г. | ПР, РСП |
| 7. | Составление и утверждение отчета о профрисках | 31.12.2019 г. | ПР, РСП |
| 8. | Ознакомление работников с результатами проведения оценки профрисков | 30.01.2020 г. | ПР, РСП |

ВР – высшее руководство ПР - комиссия по профрискам

РСП – руководитель структурного подразделения СОТ – служба охраны труда